## Arkusz1
| Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-8) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-8) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień Ryzyka (A*B) | Waga (A) | Znaczenie wpływu na projekt | Opis szczegółowy
1 | Ryzyko projektu | [7 empty] | 1 | Znikomy wpływ | Minimalny problem, nie wpływa na harmonogram, jakość ani koszt. Przykład: kosmetyczna poprawka.
1.1 | Brak zasobów ludzkich | 7 | 3 | 21 | Lepsza organizacja pracy i podział zadań w zespole | 5 | 2 | 10 | 2 | Bardzo niski wpływ | Mało istotne zakłócenie, łatwe do obejścia. Przykład: nieczytelna etykieta w GUI.
[9 empty] | 3 | Niewielki wpływ | Drobny błąd lub niedogodność. Może wymagać poprawki, ale nie zatrzymuje prac.
1.2 | Opóźnienia realizacji etapów projektu | 6 | 4 | 24 | Dodatkowe bufory czasowe w harmonogramie | 4 | 2 | 8 | 4 | Umiarkowany wpływ | Opóźnia część prac, ale możliwe są działania zastępcze. Przykład: błąd w module raportów.
[9 empty] | 5 | Znaczący wpływ | Zakłócenie wpływające na ważną funkcję. Wymaga rozwiązania w średnim czasie.
2 | Ryzyko funkcjonalne | [7 empty] | 6 | Poważny wpływ | Zatrzymuje pracę jednego zespołu lub funkcjonalności. Wymaga pilnej interwencji.
2.1 | Błędy krytyczne w aplikacji | 8 | 3 | 24 | Testy jednostkowe, systemowe i automatyczne | 5 | 2 | 10 | 7 | Bardzo poważny wpływ | Krytyczne dla działania projektu. Opóźnia kluczowe funkcje.
[9 empty] | 8 | Katastrofalny wpływ | Całkowity paraliż projektu, np. utrata danych, niemożność dostarczenia produktu.
2.2 | Niezgodność funkcji z wymaganiami klienta | 7 | 2 | 14 | Weryfikacja z wymaganiami, przeglądy dokumentacji | 4 | 1 | 4
[9 empty] | Prawdopodobieństwo (B) | Znaczenie | Opis szczegółowy
[9 empty] | 1 | Mało prawdopodobne | Zdarza się sporadycznie, np. raz na kilka projektów. Przykład: awaria infrastruktury zewnętrznej.
[9 empty] | 2 | Możliwe | Może wystąpić w tym projekcie, ale nie jest typowe.
[9 empty] | 3 | Prawdopodobne | Często występuje w projektach tego typu. Przykład: opóźnienie od dostawcy.
[9 empty] | 4 | Bardzo prawdopodobne / niemal pewne | Ryzyko niemal na pewno wystąpi, np. brak dokumentacji wejściowej.
[9 empty] | Stopień ryzyka (A×B) | Ocena ryzyka | Działanie
[9 empty] | 1 – 8 | Niskie ryzyko | Monitoruj, nie podejmuj specjalnych działań.
[9 empty] | 9 – 16 | Średnie ryzyko | Zaplanuj działania zapobiegawcze.
[9 empty] | 17 – 24 | Wysokie ryzyko | Natychmiastowe działania ograniczające ryzyko.